Miro Kuronen

Ruokareseptisovelluksen
projektisuunnitelma

Käyttöliittymäprojekti

AIC24SP

2026

TIIVISTELMÄ

Miro Kuronen | Käyttöliittymäprojekti | 28.9.2026 | Versio 1.0

Toteutan kurssiprojektina selaimessa toimivan ruokareseptisovelluksen, jonka työnimi on RecipeBox. Sovelluksella voi etsiä reseptejä, tarkastella ainesosia ja valmistusohjeita sekä tallentaa suosikkeja. Tavoitteena on selkeä, puhelimella ja tietokoneella toimiva käyttöliittymä sekä pohja sovellukselle, jota voin hyödyntää myös kurssin jälkeen.

Työ etenee opettajan ohjeiden mukaisesti suunnittelusta Figma-prototyyppiin, toteutukseen, testaukseen ja palautukseen. Tämä dokumentti määrittelee ensimmäisen version sisällön, valmistumiskriteerit ja aikataulun. Seurantaosaa päivitetään työn aikana. Lopullinen palautuspäivä on 14.12.2026.

Suunnitteluvaiheen lähtötilanne: aihe on valittu. Prototyypin, kehitysympäristön ja sovelluksen valmistumista ei ole vielä vahvistettu. Teknologiat ovat tässä suunnitelmassa kuvattu toteutusvalinta, jota voidaan tarkentaa kurssin vaatimusten perusteella.

Sisältö

1 Tavoite ja rajaus

2 Käyttäjäpolut ja käyttöliittymä

3 Tekninen toteutus ja kehitysympäristö

4 Aikataulu ja työn organisointi

5 Testaus ja riskien hallinta

6 Projektin seuranta ja palautus

Liite 1 Projektin käynnistäminen

Lähteet

1 Tavoite ja rajaus

Reseptit ja ruokaideat hajautuvat helposti eri palveluihin. Projektin tavoitteena on koota reseptien etsiminen ja kiinnostavien ohjeiden tallentaminen yhteen helppokäyttöiseen sovellukseen. Kohderyhmänä ovat kotona ruokaa valmistavat käyttäjät, jotka haluavat löytää ruokaideoita ja palata suosikkeihinsa nopeasti.

Oppimistavoitteeni ovat käyttäjäpolkujen suunnittelu, komponentteihin perustuvan käyttöliittymän toteutus, ulkoisen API-rajapinnan käyttö sekä syötteiden, virhetilanteiden ja responsiivisuuden testaaminen. Toteutan työn tässä suunnitelmassa yksilöprojektina.

| Ensimmäisen version toiminto | Valmistumiskriteeri |
| --- | --- |
| Reseptihaku | Nimihaku näyttää tulokset tai ymmärrettävän ilmoituksen siitä, ettei tuloksia löytynyt. |
| Kategorioiden selaaminen | Kategorian valinta näyttää siihen kuuluvat reseptit. Valinnan voi tyhjentää. |
| Reseptin tiedot | Valittu resepti näyttää nimen, kuvan, saatavilla olevat ainesosat ja määrät sekä valmistusohjeen. |
| Suosikit | Reseptin voi lisätä ja poistaa. Suosikit säilyvät samalla selaimella sivun uudelleenlatauksen jälkeen. |
| Käyttöliittymän tilat | Lataus, tyhjä tulos, tyhjä suosikkilista ja yhteysvirhe käsitellään erikseen. |
| Responsiivisuus | Päätoiminnot ovat käytettävissä puhelimella ja tietokoneella ilman vaakavieritystä. |

Rajauksen ulkopuolelle jäävät ominaisuudet

Ensimmäiseen versioon eivät kuulu kirjautuminen, käyttäjätilit, oma tietokanta, oma backend, tekoälytoiminnot, ravintoarvolaskenta, viikkosuunnitelma tai ostoslista. Omien reseptien lisääminen on ensisijainen jatkokehitysidea. Sitä harkitaan vasta, kun kurssiversio on testattu ja dokumentoitu.

Käyttöliittymän tekstit suunnitellaan suomeksi. API:n reseptisisältö näytetään sen alkuperäisellä kielellä, käytännössä pääosin englanniksi. Hakukentän ohje kertoo, että reseptiä haetaan englanninkielisellä nimellä. Käännöstoimintoa ei luvata kurssiversioon.

2 Käyttäjäpolut ja käyttöliittymä

Pääkäyttäjäpolku on reseptin hakeminen, reseptin avaaminen, suosikiksi tallentaminen ja saman reseptin löytäminen myöhemmin suosikeista. Suunnittelen polun ensin Figmassa ja toteutan sen tämän jälkeen sovellukseen.

| Näkymä | Sisältö ja käyttäjän toiminta |
| --- | --- |
| Etusivu ja reseptihaku | Hakukenttä, lyhyt käyttöohje, kategoriavalinta ja reseptikortit. Hakutulokset näkyvät samalla sivulla. |
| Reseptin tiedot | Kuva, nimi, kategoria, ainesosat, valmistusohje, suosikkipainike ja paluu edelliseen näkymään. |
| Suosikit | Tallennettujen reseptien kortit, reseptin avaaminen ja poistaminen suosikeista. Tyhjälle listalle oma ohje. |

Käyttäjätarinat

• Käyttäjänä haluan hakea reseptiä nimellä, jotta löydän idean seuraavaksi ateriaksi.

• Käyttäjänä haluan selata kategorioita, jotta voin etsiä ruokaa myös ilman tarkkaa reseptin nimeä.

• Käyttäjänä haluan nähdä ainesosat ja valmistusohjeen samassa näkymässä, jotta voin valmistaa ruoan.

• Käyttäjänä haluan tallentaa ja poistaa suosikkeja, jotta kokoelmani pysyy hyödyllisenä.

• Käyttäjänä haluan ymmärtää, latautuuko sisältö vai epäonnistuiko haku, jotta tiedän mitä tehdä seuraavaksi.

Figma ja käytettävyyden periaatteet

Teen ensin rautalankamallit kolmesta päänäkymästä. Sen jälkeen määrittelen värit, typografian, välit ja uudelleenkäytettävät komponentit: navigaatio, hakukenttä, painike, reseptikortti, kategoriavalinta ja tilaviestit. Suunnittelen sekä noin 390 pikselin mobiilinäkymät että noin 1440 pikselin työpöytänäkymät.

Klikattava prototyyppi kattaa pääkäyttäjäpolun ja esimerkit tyhjästä tuloksesta sekä virheestä. Toteutuksessa huomioin näppäimistökäytön, näkyvän kohdistuksen, kenttien nimilaput, kuvien tekstivastineet ja luettavan kontrastin. Suosikin tilaa ilmaistaan myös tekstillä tai saavutettavalla nimellä.

3 Tekninen toteutus ja kehitysympäristö

| Osa | Suunniteltu ratkaisu |
| --- | --- |
| Suunnittelu | Figma ja klikattava prototyyppi |
| Käyttöliittymä | React, Vite, JavaScript ja tavallinen CSS |
| Reseptitiedot | TheMealDB V1 ja selaimen fetch-kutsut |
| Suosikit | Selaimen localStorage |
| Versionhallinta | Git ja julkinen GitHub-repositorio |
| Tehtävien seuranta | Todoist sekä tarvittaessa julkinen GitHub Projects |
| Kehitys ja julkaisu | VS Code ja Node.js paikallisesti; Bokxi tai kurssille soveltuva vastaava julkaisuympäristö |
| Testaus | Manuaalinen testaus ja mahdollisuuksien mukaan Playwright |

Selain hakee reseptit TheMealDB-rajapinnasta ja näyttää ne React-komponenteissa. Oma Node.js-palvelin ei ole välttämätön ensimmäisessä versiossa: Node.js toimii kehitystyökalujen ajoympäristönä. Rajapintakutsut ja suosikkien tallennus erotetaan käyttöliittymäkomponenteista, jotta toteutusta voi myöhemmin laajentaa.

TheMealDB:n dokumentaatio tarjoaa nimihakua, ID-hakua ja kategoriasuodatusta. Testiavain 1 on tarkoitettu kehitykseen ja opetuskäyttöön. Julkaisuehdot tarkistetaan ennen kurssikäyttöä laajempaa julkaisua. (TheMealDB, ei pvm.)

Nimihaku ja kategoriaselaus toteutetaan selkeinä vaihtoehtoisina hakutapoina. Kategorian vaihtaminen tyhjentää nimihakukentän, ja nimihaku poistaa kategoriavalinnan. Näin käyttöliittymä ei lupaa sellaista yhdistelmähakua, jota ei ole toteutettu. Kategoriatuloksen tarkat tiedot haetaan reseptin avaamisen yhteydessä.

Suosikeista tallennetaan ensisijaisesti reseptin tunniste ja kortin perustiedot. Reseptin tarkat tiedot haetaan verkosta. Suosikit ovat selain- ja laitekohtaisia, eivät synkronoidu ja voivat kadota selaimen tietoja tyhjennettäessä. Tämä kerrotaan suosikkinäkymässä.

Ensimmäisen viikon teknisessä kokeessa tarkistan API-vastaukset, tarvittavat kentät ja pyynnön toimivuuden selaimesta. Julkaisuympäristö valitaan ja pieni testiversio julkaistaan varhain, jotta ympäristöongelmat eivät jää loppuvaiheeseen.

4 Aikataulu ja työn organisointi

Tavoittelen noin 60–80 tunnin työmäärää. Arvio on oma työskentelybudjetti, ei kurssin vahvistettu tuntivaatimus. Varaan tavallisesti kaksi työskentelykertaa viikossa ja tarkistan etenemisen viikon lopussa. Päivitän arviota toteutuneiden tuntien perusteella.

| Ajankohta | Vaihe ja valmis tuotos | Arvio |
| --- | --- | --- |
| 28.9.–4.10. | Suunnitelma, rajaus, tehtävälista ja API-kokeilu | 6–8 h |
| 5.–11.10. | Figma-rautalangat ja käyttäjäpolut | 5–7 h |
| 12.–18.10. | Klikattava proto, GitHub, ympäristö ja testijulkaisu | 8–10 h |
| 19.10.–1.11. | Navigaatio ja päänäkymät esimerkkidatalla | 10–12 h |
| 2.–15.11. | API-haku, kategoriat, reseptitiedot ja suosikit | 12–16 h |
| 16.–29.11. | Virhetilanteet, responsiivisuus ja testaus | 10–14 h |
| 30.11.–6.12. | Korjaukset, README ja käyttöohje | 5–7 h |
| 7.–13.12. | Video, itsearviointi ja palautuksen tarkistus | 4–6 h |
| 14.12. | Lopullinen palautus |  |

Välitavoitteet

4.10. rajaus on valmis ja API:n soveltuvuus tarkistettu. 18.10. prototyyppi ja kehitysympäristö ovat käytettävissä. 15.11. koko pääkäyttäjäpolku toimii oikealla datalla. 29.11. testattu kurssiversio on valmis. Tavoite on palauttaa työ 13.12., jolloin määräpäivälle jää pieni varmuusvara.

Työn seuranta

Todoistin AMK opinnot -projektiin teen käyttöliittymäprojektille oman osion ja päivätyt tehtävät. Yhden tehtävän tulee tuottaa tarkistettava tulos, esimerkiksi ”suosikki säilyy sivun päivityksessä”. Merkitsen tehtävät valmiiksi vasta, kun toiminta on tarkistettu. Pidän kerrallaan työn alla korkeintaan kahta toteutustehtävää.

Varmistan, että opettaja pääsee tehtävienhallinnan tietoihin sovitulla tavalla. Jos Todoistista ei saada sopivaa katselulinkkiä, käytän palautettavana tauluna GitHub Projectsia. Todoist voi tällöin jäädä omien määräaikojen seurantaan.

5 Testaus ja riskien hallinta

Testaan toimintoja toteutuksen aikana ja kirjaan lopuksi havainnot, korjaukset sekä uusintatestin tuloksen. Käytettävyystestissä pyydän mahdollisuuksien mukaan yhtä ulkopuolista henkilöä hakemaan reseptin ja tallentamaan sen suosikiksi ilman ohjausta.

| Testikohde | Odotettu tulos |
| --- | --- |
| Haku ja kategoria | Toimiva hakusana ja kategoriavalinta näyttävät oikeat tulokset. Tyhjä tai pelkkiä välilyöntejä sisältävä haku ohjataan korjaamaan. |
| Ei tuloksia tai puuttuva tieto | Tuntematon hakusana tuottaa tyhjän tilan. Puuttuva kuva tai ainesosa ei riko näkymää. |
| Suosikit | Lisäys ei tee kaksoiskappaleita; tallennus säilyy sivun päivityksessä ja poisto toimii. |
| API ja tallennusvirhe | Verkkovirhe tarjoaa uudelleenyrityksen. Virheellinen tai estetty localStorage ei kaada sovellusta. |
| Nopeat haut | Aiemman haun viivästynyt vastaus ei korvaa uudemman haun tulosta. |
| Laitteet ja näppäimistö | Tarkistus vähintään leveyksillä 390, 768 ja 1440 px sekä Chrome- ja Firefox-selaimilla. Pääpolku toimii myös näppäimistöllä. |

Tavoitteena on automatisoida Playwrightilla haku, reseptin avaaminen, suosikin pysyvyys ja verkkovirhe. Testeissä voidaan käyttää vakioituja API-vastauksia, jotta ulkoisen palvelun muutokset eivät tee testeistä satunnaisia. Oikean API:n toiminta tarkistetaan lisäksi käsin.

Keskeiset riskit ja varautuminen

Laajuuden kasvu: jäädytän ensimmäisen version rajauksen ja kirjaan lisäideat jatkokehitykseen. Aikapula: jätän lisäominaisuudet pois ja säilytän ydintoiminnot, manuaalisen testauksen ja palautettavat tuotokset. Automaattinen testaus on opettajan ohjeessa vapaaehtoista.

API:n rajoitukset tai häiriöt: tarkistan soveltuvuuden ajoissa ja käytän kehityksessä esimerkkidataa. Julkaisun ongelmat: teen testijulkaisun ennen varsinaista toteutusvaihetta. Selainkohtainen tallennus: kuvaan rajoituksen käyttäjälle ja dokumentaatioon.

6 Projektin seuranta ja palautus

Päivitän alla olevan seurannan vähintään kerran viikossa. Tilat ovat Ei aloitettu, Työn alla, Valmis ja Estynyt. Lisään esteelle syyn ja seuraavan toimenpiteen. Kirjaan toteutuneet tunnit, jotta voin arvioida omaa työskentelyäni lopussa.

| Seurattava kokonaisuus | Tila 28.9.2026 | Valmis ja tunnit |
| --- | --- | --- |
| Aiheen valinta | Valmis | 26.9.2026 |
| Suunnitelman tarkistus ja palautus | Työn alla | — |
| Figma ja prototyyppi | Ei aloitettu | — |
| GitHub ja kehitysympäristö | Ei aloitettu | — |
| Päänäkymät ja API | Ei aloitettu | — |
| Suosikit ja virheenkäsittely | Ei aloitettu | — |
| Testaus ja korjaukset | Ei aloitettu | — |
| Dokumentointi ja palautus | Ei aloitettu | — |

Viikkopäivityksen kirjausmalli

Päivämäärä ja käytetyt tunnit: ______________________________
Valmistuneet tehtävät: ____________________________________
Ongelmat ja tehdyt ratkaisut: ______________________________
Suunnitelman muutokset ja perusteet: _______________________
Seuraavan viikon tavoite: __________________________________

Palautettavat tuotokset

Suunnitteluvaiheessa palautan tämän suunnitelman. Kehitystyön käynnistysvaiheessa lisään keskusteluun tehtävienhallinnan, GitHubin, ympäristön ja julkisen Figma-prototyypin linkit. Toteutusvaiheessa kirjoitan etenemisestä, ongelmista ja muutoksista.

Testausvaiheessa raportoin testit ja käytettävyyshavainnot, viimeistelen README:n ja lisään toteutuslinkin uudelleen. Lopulliseen palautukseen kokoan julkisen GitHub-repositorion, tehtävienhallinnan ja esittelyvideon linkit sekä tekijätiedon. Liitän mukaan myös demon ja Figma-prototyypin linkit.

Videolla esittelen toimivan sovelluksen, idean, tavoitteet, teknologiat ja oppimisen. Itsearvioinnissa käsittelen onnistumisia, haasteita, työmäärää ja parannettavaa. Yksilötyössä kuvaan oman vastuunjaon ja palautteen hyödyntämisen ryhmätyöväitteiden sijaan.

Liite 1 Projektin käynnistäminen

1 Suunnitelma ja tehtävienhallinta

Word: tarkista suunnitelman rajaus, nimi ja aikataulu. Palauta suunnitelma Moodlen Suunnitelma-vaiheeseen. Todoist: lisää AMK opinnot -projektiin osio ”Käyttöliittymäprojekti – RecipeBox”. Luo aikataulun jokaisesta vaiheesta tehtävä ja sen alle tarkat osatehtävät. Aseta lopullisen palautuksen määräpäiväksi 14.12.2026.

2 Rajapinnan pieni soveltuvuuskokeilu

Selain: avaa TheMealDB:n API-dokumentaatio ja kokeile nimihakua, ID-hakua sekä kategoriasuodatusta. Tarkista, että reseptin nimi, kuva, ainesosat ja ohje ovat saatavilla. Tämä on lyhyt tekninen kokeilu, ei vielä varsinaisen käyttöliittymän rakentamista.

3 Käyttöliittymän suunnittelu Figmassa

Figma: luo RecipeBox-tiedosto ja sivut ”Rautalangat”, ”Komponentit” sekä ”Prototyyppi”. Piirrä ensin etusivu ja hakutulokset, reseptin tiedot ja suosikit. Tee mobiili- ja työpöytäversiot. Lisää komponentit, pääpolun klikkaukset sekä lataus-, virhe- ja tyhjät tilat. Tarkista prototyyppi itse alusta loppuun ja ota sen katselulinkki talteen.

4 Versionhallinta ja kehitysympäristö

GitHub: luo julkinen reseptisovellus-repositorio ja README. Kirjaa README:hen idea, ensimmäisen version ominaisuudet, teknologiat ja linkit. Kehityskoneella käytä VS Codea, Git-versiohallintaa ja Viten kanssa yhteensopivaa Node.js-versiota. Vaihtoehtoisesti käytä Bokxia, jos kurssilla edellytetään sitä.

VS Coden terminaali: tarkista asennukset komennoilla node --version, npm --version ja git --version. Luo projekti alla olevilla komennoilla työkansioon, jossa ei jo ole samannimistä projektia. Viten ohje neuvoo projektin luonnin ja kertoo ajantasaisen Node.js-vaatimuksen. (Vite, ei pvm.)

npm create vite@latest reseptisovellus -- --template react

cd reseptisovellus

npm install

npm run dev

Avaa terminaalin näyttämä paikallinen osoite. Liitä projekti luotuun GitHub-repositorioon, tee ensimmäinen commit ja push. Älä lisää node_modules-kansiota tai salaisuuksia versionhallintaan. Valitse julkaisuympäristö ja julkaise pieni testiversio. Kirjaa kehitysympäristön ja demon osoitteet erikseen.

Liite 1 Toteutuksen etenemisjärjestys

5 Päänäkymät esimerkkidatalla

VS Code: toteuta ensin yhteinen sivurunko, navigaatio ja kolme päänäkymää. Tee reseptikortista, hakukentästä ja suosikkipainikkeesta omat komponentit. Käytä muutamaa käsin määriteltyä esimerkkireseptiä. Tarkista Figmaa vasten asettelu ja mobiilitoiminta ennen API-kytkentää.

6 Rajapinta ja suosikit

Lisää ensin nimihaku, sitten kategoriaselaus ja reseptin tietojen haku. Erota rajapintakutsut omaan tiedostoonsa. Lisää lataustila, tyhjän tuloksen ilmoitus ja virhetilan uudelleenyritys jokaisen toiminnon yhteydessä. Toteuta lopuksi suosikkien lisäys, poisto ja localStorage-tallennus. Varmista pysyvyys päivittämällä sivu.

7 Testaus ja dokumentointi

Käy luvun 5 testit läpi ja kirjaa odotettu tulos, havainto ja korjaus. Tee tärkeimmille käyttäjäpoluille automaattiset testit, jos aikataulu sallii. README:hen tulevat asennus ja käynnistys, käyttöohje, tekninen kuvaus, tallennuksen rajoitukset, testaus sekä kaikkien palautettavien tuotosten linkit.

8 Video ja palautus

Tallenna esittelyvideo, jossa näytät haun, kategoriaselauksen, reseptin avaamisen ja suosikit. Kerro myös käytetyistä teknologioista, haasteista ja oppimisesta. Kirjoita itsearviointi. Tarkista palautuslinkit yksityisessä selainikkunassa ja varmista opettajalle tarvittavat katseluoikeudet. Palauta kokonaisuus viimeistään 14.12.2026.

Projektin linkkirekisteri

| Tuotos | Osoite lisätään tuotoksen valmistuessa |
| --- | --- |
| GitHub | Ei vielä lisätty |
| Tehtävienhallinta | Ei vielä lisätty |
| Figma-prototyyppi | Ei vielä lisätty |
| Kehitysympäristö | Ei vielä lisätty |
| Toimiva sovellus | Ei vielä lisätty |
| Esittelyvideo | Ei vielä lisätty |

Ensimmäinen konkreettinen tavoite: suunnitelma tarkistettu ja palautettu, Todoist-tehtävät lisätty sekä Figmaan tehty kolme karkeaa päänäkymää. Sovelluskoodin varsinainen rakentaminen alkaa prototyypin jälkeen.

Lähteet

Opettajan antama Käyttöliittymäprojekti-opintojakson tehtävänanto. (2026). Käyttäjän toimittama kurssiohje: suunnitelma, kehitystyön käynnistäminen, toteutus, testaus ja viimeistely sekä työn palautus ja itsearviointi. Palautuspäivä 14.12.2026.

TheMealDB. (Ei pvm.). Free Recipe API. Haettu 28.9.2026 osoitteesta https://www.themealdb.com/api.php

Vite. (Ei pvm.). Getting Started. Haettu 28.9.2026 osoitteesta https://vite.dev/guide/

Teknologiavalinnat, työmääräarviot ja välitavoitteet ovat tätä projektia varten laadittuja suunnitteluratkaisuja. Niitä päivitetään tarpeen mukaan, ja muutosten perusteet kirjataan projektin seurantaan.